## Sheet1
Second Mile Stone
1	Restaurants Control Panel Login and Forgot Password.	04.08.2014	04.08.2014	4	25 %
2	Restaurant profile page creation.	04.08.2014	04.08.2014	5
3	Restaurant - Menu add/edit/delete	04.08.2014	04.08.2014	6
4	Restaurant - Manage Supplements	05.08.2014	05.08.2014	6
5	Restaurant - Delivery charges add/edit/delete.	05.08.2014	05.08.2014	6
6	Restaurant - Timing management.	06.08.2014	06.08.2014	8
7	Front end - Search restaurants	07.08.2014	07.08.2014	8
8	Front end - List restaurants	07.08.2014	08.08.2014	16
9	Front end - Food Types	09.08.2014	09.08.2014	10
10	Front end - Resturant details[menu,delivery charges,rating, timing]	09.08.2014	11.08.2014	16
11	Admin - All orders with status	11.08.2014	11.08.2014	10
12	Admin - Restaurants management (Food menu, timing, delivery charge and so on.)	12.08.2014	14.08.2014	24
13	Admin - User Managements	14.08.2014	15.08.2014	16
14	Login / Register, Forgot password, E-Mail Notification	15.08.2014	15.08.2014	8
15	Testing	18.08.2014	19.08.2014	19